## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
МУП БВКХ "Водоканал"
Директор
_________________ | [11 empty] | _________________Алешина А.А.
" _____ " ________________ 2019 г. | [11 empty] | "____" ______________2019 г.
Свердловская обл., г. Березовский, пос. Монетный
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 36-02/2019
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт сети водоотведения в пос. Монетный (п. 4) на участке по ул. п. Центральный от ул. Горького,2 до ул. Кирова. D=160 мм, L=42 м; D=225 мм, L=254 м.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Техническое задание
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2673160,80 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________36339 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1873,96 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-004-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,291 291 / 1000 | 5865.54 | 125.51 | 5740.03 | 945.41 | 1707 | 37 | 1670 | 275 | 11.42 | 3.32 | 49.68 | 14.46
2 | ТЕР01-02-094-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | 100 м3 | 0.8 | 6045.2 |  | 6045.2 | 378.69 | 4836 |  | 4836 | 303 |  |  | 16.33 | 13.06
3 | ТЕР01-01-014-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,045 45 / 1000 | 9242.94 | 307.28 | 8929.28 | 1491.06 | 416 | 14 | 402 | 67 | 27.96 | 1.26 | 81.08 | 3.65
4 | ТССЦпг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | 87,75 45*1,95 | 3.56 |  | 3.56 |  | 312 |  | 312
5 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 100 м3 грунта | 0,08 8 / 100 | 3270.62 | 3270.62 |  |  | 262 | 262 |  |  | 297.6 | 23.81
6 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,08 8 / 100 | 1027.4 | 1027.4 |  |  | 82 | 82 |  |  | 97.2 | 7.78
7 | ТЕР01-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,045 45 / 1000 | 6862.86 | 228.15 | 6629.61 | 1107.08 | 309 | 10 | 298 | 50 | 20.76 | 0.93 | 60.2 | 2.71
8 | ТССЦпг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | 87,75 45*1,95 | 3.56 |  | 3.56 |  | 312 |  | 312
9 | ТЕР01-01-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (обратная засыпка) | 1000 м3 грунта | 0,336 336 / 1000 | 4388.47 | 93.85 | 4294.62 | 707.35 | 1475 | 32 | 1443 | 238 | 8.54 | 2.87 | 37.17 | 12.49
10 | ТЕР01-01-036-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,11 110 / 1000 | 26.66 |  | 26.66 | 4.76 | 3 |  | 3 | 1 |  |  | 0.25 | 0.03
Итого по разделу 1 Земляные работы | [8 empty] | 122444 |  |  |  |  | 50.56 |  | 63.81
Раздел 2. Трубопровод
11 | ТЕРр66-27-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 150 мм (Понижающий коэффициент для трубы диам. 100 мм ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) | 100 м трубопровода | 0,42 42 / 100 | 9476.89 | 1408.24 | 7731.34 | 171.56 | 3980 | 591 | 3247 | 72 | 77.376 | 32.5 | 16.2 | 6.8
12 | ТЕРр66-27-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 300 мм (Понижающий коэффициент для трубы диам. 225 мм ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) | 100 м трубопровода | 2,54 254 / 100 | 12332.81 | 1848.54 | 10034.53 | 222.39 | 31325 | 4695 | 25488 | 565 | 101.568 | 257.98 | 21 | 53.34
13 | ТЕРр66-31-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 100 мм на dн 160 и 180 мм 18 041,77 = 43 065,99 - 16 x 587,50 - 0,057 x 13 506,50 - 10,5 x 1 414,70 | 100 м трубопровода | 0,42 42 / 100 | 18041.77 | 4059.26 | 13498.07 | 1196.67 | 7578 | 1705 | 5669 | 503 | 274.46 | 115.27 | 88.2 | 37.04
14 | цена поставщика | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 160х9,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) МАТ=1262,40/1,2/7,85*1,02*1,012 | м | 44.1 | 138,33 1262,40/1,2/7,85*1,02*1,012 |  |  |  | 6100
15 | ТЕРр66-31-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 200 мм на dн 200 и 225 мм 18 671,68 = 60 600,80 - 16 x 587,50 - 0,057 x 13 506,50 - 10,5 x 3 024,69 | 100 м трубопровода | 2,54 254 / 100 | 18671.68 | 4295.31 | 13891.93 | 1235.14 | 47426 | 10910 | 35286 | 3137 | 290.42 | 737.67 | 90.2 | 229.11
16 | цена поставщика | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 225х13,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) МАТ=1262,40/1,2/7,85*1,02*1,012 | м | 266.7 | 138,33 1262,40/1,2/7,85*1,02*1,012 |  |  |  | 36893
17 | ТЕРр66-30-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования | 100 м трубопровода | 2,96 (42+254) / 100 | 371.8 | 66.79 | 305.01 | 10.59 | 1101 | 198 | 903 | 31 | 3.67 | 10.86 | 1 | 2.96
Итого по разделу 2 Трубопровод | [8 empty] | 1667850 |  |  |  |  | 1460.17 |  | 452.73
Раздел 3. Колодцы. Демонтажные работы
18 | ТЕР23-03-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,294 (0,18*11+0,24*33+0,16*11+0,1*11+0,02*9) / 10 | 2821.81 | 1063.48 | 1758.33 | 218.53 | 3651 | 1376 | 2275 | 283 | 83.214 | 107.68 | 11.526 | 14.91
Итого по разделу 3 Колодцы. Демонтажные работы | [8 empty] | 72589 |  |  |  |  | 136.21 |  | 20.5
Раздел 4. Колодцы. Монтажные работы
19 | ТЕР23-03-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах 7 872,61 = 20 216,39 - 15,07 x 472,56 - 1,94 x 2 580,06 - 1,6 x 135,61 | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,294 (0,18*11+0,24*33+0,16*11+0,1*11+0,02*9) / 10 | 7872.61 | 1772.46 | 2930.56 | 364.22 | 10187 | 2294 | 3792 | 471 | 138.69 | 179.46 | 19.21 | 24.86
20 | ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 6.6 | 122.26 |  |  |  | 807
21 | ТССЦ-403-8272 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 33 | 382.7 |  |  |  | 12629
22 | ТССЦ-403-8271 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 11 | 279.07 |  |  |  | 3070
23 | ТССЦ-403-8296 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 9 | 37.91 |  |  |  | 341
24 | ТССЦ-403-3120 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 3,08 0,18*11+0,1*11 | 2580.06 |  |  |  | 7947
25 | ТССЦ-509-3906 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Скобы ходовые | шт. | 77 | 5.18 |  |  |  | 399
Итого по разделу 4 Колодцы. Монтажные работы | [8 empty] | 350981 |  |  |  |  | 227.02 |  | 34.19
Раздел 5. Геодезические работы
26 | цена поставщика | Вынос геодезических отметок в натуре (11 геодезических отметок) ПЗ=16500/1,2/7,85 | комплекс работ | 1 | 1751,59 16500/1,2/7,85 |  |  |  | 1752
Итого по разделу 5 Геодезические работы | [8 empty] | 13753
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 184900 | 22206 | 85936 | 5996 |  | 1481.39 |  | 415.42
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 222936 | 28093 | 118085 | 8246 |  | 1873.96 |  | 571.22
В том числе, справочно:
Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 3, 7, 9-10, 2, 4, 8, 5-6, 11-13, 15, 17-20, 22) | [8 empty] | 24817 | 3331 | 21484 | 1499 |  | 222.2085 |  | 103.855
Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 1, 3, 7, 9-10, 2, 5-6, 11-13, 15, 17-20, 22) | [8 empty] | 13219 | 2554 | 10664 | 750 |  | 170.36 |  | 51.929
Накладные расходы | [8 empty] | 37559
Сметная прибыль | [8 empty] | 23280
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 6722 |  |  |  |  | 10.6 |  | 45.85
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [8 empty] | 7144 | [6 empty] | 17.96
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 780
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 952 |  |  |  |  | 39.96
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 56861 |  |  |  |  | 367.46 |  | 82.7
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 112611 |  |  |  |  | 1092.71 |  | 370.03
Материалы для строительных работ | [8 empty] | 42993
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 32644 |  |  |  |  | 363.23 |  | 54.68
Материалы | [8 empty] | 23068
Итого | [8 empty] | 283775 |  |  |  |  | 1873.96 |  | 571.22
Письмо №12661-ДВ/09 от 10 апреля 2019 г. 283 775 * 7,85 | [8 empty] | 2227634
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 75006
Машины и механизмы | [8 empty] | 118085
ФОТ | [8 empty] | 36339
Накладные расходы | [8 empty] | 37559
Сметная прибыль | [8 empty] | 23280
НДС 20% | [8 empty] | 445526.8
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2673160.8 |  |  |  |  | 1873.96 |  | 571.22
Составил: инженер-сметчик___________________________Шестакова Г.П.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: главный инженер ___________________________Арефьев А.П.
(должность, подпись, расшифровка)