## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
МУП БВКХ "Водоканал"
Директор
_________________ | [11 empty] | _________________Алешина А.А.
" _____ " ________________ 2020 г. | [11 empty] | "____" ______________2020 г.
Свердловская обл., г. Березовский, п. Ключевск
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 46-02/2019
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт сети водоотведения п. Ключевск (п. 11) на участке от ул. Строителей, 38 и ул. Строителей, 5 до ул. Строителей. D=160 мм; L=170 м.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Техническое задание
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________417042,00 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________5108 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________258,32 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-004-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,669 669 / 1000 | 5865.54 | 125.51 | 5740.03 | 945.41 | 3924 | 84 | 3840 | 632 | 11.42 | 7.64 | 49.68 | 33.24
2 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 100 м3 грунта | 0,21 21 / 100 | 3270.62 | 3270.62 |  |  | 687 | 687 |  |  | 297.6 | 62.5
3 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,21 21 / 100 | 1027.4 | 1027.4 |  |  | 216 | 216 |  |  | 97.2 | 20.41
4 | ТЕР01-01-004-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 (обратная засыпка) | 1000 м3 грунта | 0.669 | 5865.54 | 125.51 | 5740.03 | 945.41 | 3924 | 84 | 3840 | 632 | 11.42 | 7.64 | 49.68 | 33.24
5 | ТЕР01-01-036-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,425 425 / 1000 | 26.66 |  | 26.66 | 4.76 | 11 |  | 11 | 2 |  |  | 0.25 | 0.11
Благоустройство
6 | ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,004 0,4 / 100 | 10334.79 | 2849.63 | 7485.16 | 596.84 | 41 | 11 | 30 | 2 | 243.35 | 0.97 | 41.39 | 0.17
7 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,015 1,5 / 100 | 4139.32 | 275.77 | 3829.39 | 393.05 | 62 | 4 | 57 | 6 | 24.19 | 0.36 | 20.6 | 0.31
8 | ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 1.8 | 122.26 |  |  |  | 220
9 | ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0.1 | 3558.48 | 197.92 | 47.98 | 0.81 | 356 | 20 | 5 |  | 15.12 | 1.51 | 0.05 | 0.01
10 | ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 покрытия | 0.1 | 1135.08 | 60.74 | 13.48 |  | 114 | 6 | 1 |  | 4.64 | 0.46
Итого по разделу 1 Земляные работы | [8 empty] | 132861 |  |  |  |  | 128.24 |  | 92.19
Раздел 2. Трубопровод
11 | ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 2,55 25,5 / 10 | 1636.02 | 117.4 | 26.91 | 4.96 | 4172 | 299 | 69 | 13 | 10.2 | 26.01 | 0.35 | 0.89
12 | ТЕР23-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм | 100 м трубопроводов | 1,7 170 / 100 | 824.57 | 350.93 | 449.73 | 66.14 | 1402 | 597 | 765 | 112 | 27.12 | 46.1 | 4.05 | 6.89
13 | цена поставщика | Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 160 мм МАТ=529,20/1,2/7,85*1,02*1,012 | м | 170 | 57,99 529,20/1,2/7,85*1,02*1,012 |  |  |  | 9858
14 | цена поставщика | Муфты диам. 160 мм МАТ=194,40/1,2/7,85*1,02*1,012 | шт | 15 | 21,3 194,40/1,2/7,85*1,02*1,012 |  |  |  | 320
15 | цена поставщика | Уплотнительные кольца диам. 160 мм МАТ=59/1,2/7,85*1,02*1,012 | шт | 30 | 6,47 59/1,2/7,85*1,02*1,012 |  |  |  | 194
16 | цена поставщика | Смазка-лубрикат для монтажа труб Корсис МАТ=338,40/1,2/7,85*1,02*1,012 | кг | 1.8 | 37,08 338,40/1,2/7,85*1,02*1,012 |  |  |  | 67
17 | ТЕРр66-30-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода | 100 м трубопровода | 1,7 170 / 100 | 371.8 | 66.79 | 305.01 | 10.59 | 632 | 114 | 518 | 18 | 3.67 | 6.24 | 1 | 1.7
Итого по разделу 2 Трубопровод | [8 empty] | 158554 |  |  |  |  | 98.08 |  | 12.57
Раздел 3. Колодцы
18 | ТЕР23-03-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.114 | 2821.81 | 1063.48 | 1758.33 | 218.53 | 322 | 121 | 201 | 25 | 83.214 | 9.49 | 11.526 | 1.31
19 | ТЕР23-03-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах 8 089,59 = 20 216,39 - 15,07 x 472,56 - 1,94 x 2 580,06 | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,114 (0,24*3+0,16+0,02*3+0,2) / 10 | 8089.59 | 1772.46 | 2930.56 | 364.22 | 922 | 202 | 334 | 42 | 138.69 | 15.81 | 19.21 | 2.19
20 | ТССЦ-403-8272 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 3 1+2 | 382.7 |  |  |  | 1148
21 | ТССЦ-403-8271 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 279.07 |  |  |  | 279
22 | ТССЦ-403-8296 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 | 37.91 |  |  |  | 76
23 | ТССЦ-403-3120 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 0,2 0,1*2 | 2580.06 |  |  |  | 516
24 | ТССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Люки чугунные тяжелые | шт. | 2 | 611.67 |  |  |  | 1223
25 | ТССЦ-509-3906 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Скобы ходовые | шт. | 14 | 5.18 |  |  |  | 73
Итого по разделу 3 Колодцы | [8 empty] | 46103 |  |  |  |  | 32.01 |  | 4.82
Раздел 4. Геодезические работы
26 | цена поставщика | Исполнительная геодезическая съемка (8 геодезических отметок) ПЗ=12000/1,2/7,85 | комплекс работ | 1 | 1273,89 12000/1,2/7,85 |  |  |  | 1274
Итого по разделу 4 Геодезические работы | [8 empty] | 10001
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 32033 | 2445 | 9671 | 1484 |  | 205.14 |  | 80.06
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 36136 | 3072 | 13147 | 2036 |  | 258.32 |  | 109.57
В том числе, справочно:
Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 4-5, 2-3, 7, 9-12, 18-19, 25) | [8 empty] | 2629 | 348 | 2281 | 366 |  | 29.6895 |  | 19.5475
Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 1, 4-5, 2-3, 6-7, 9-12, 18-19, 25, 17) | [8 empty] | 1474 | 279 | 1195 | 185 |  | 23.483 |  | 9.961
Накладные расходы | [8 empty] | 5357
Сметная прибыль | [8 empty] | 2779
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 13472 |  |  |  |  | 19.33 |  | 91.56
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 2493 |  |  |  |  | 104.89
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 68 |  |  |  |  | 1.07 |  | 0.19
Автомобильные дороги | [8 empty] | 672 |  |  |  |  | 2.95 |  | 0.44
Материалы для строительных работ | [8 empty] | 13385
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 11441 |  |  |  |  | 123.22 |  | 15.51
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 951 |  |  |  |  | 6.86 |  | 1.87
Материалы | [8 empty] | 1790
Итого | [8 empty] | 44272 |  |  |  |  | 258.32 |  | 109.57
Письмо №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 г. 44 272 * 7,85 | [8 empty] | 347535
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 18643
Машины и механизмы | [8 empty] | 13147
ФОТ | [8 empty] | 5108
Накладные расходы | [8 empty] | 5357
Сметная прибыль | [8 empty] | 2779
НДС 20% | [8 empty] | 69507
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 417042 |  |  |  |  | 258.32 |  | 109.57
Составил: инженер-сметчик___________________________Шестакова Г.П.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: главный инженер___________________________Арефьев А.П.
(должность, подпись, расшифровка)