## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
МУП БВКХ "Водоканал"
Директор
_________________ | [11 empty] | _________________Алешина А.А.
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02/2021
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт Шиловского водовода магистральной водопроводной сети по ул. Театральная от ул. Гагарина, 12 до ул. Исакова, 22 (п.11.4) на участке от ул.Театральная 11 до ул. Брусницына. D = 315 мм, L = 180 м.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Техническое задание
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3702600,00 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________17577 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________751,59 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах на 1 квартал 2021 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-004-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,08 (50-14+44) / 1000 | 5865.54 | 125.51 | 5740.03 | 945.41 | 469 | 10 | 459 | 76 | 11.42 | 0.91 | 49.68 | 3.97
2 | ТЕР01-01-014-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 (Прил.1.12 п.3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1000 м3 грунта | 0,014 14 / 1000 | 11090.25 | 368.74 | 10715.14 | 1789.27 | 155 | 5 | 150 | 25 | 33.552 | 0.47 | 97.296 | 1.36
3 | ТССЦпг-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км | 1 т груза | 27,3 14*1,95 | 5.88 |  | 5.88 |  | 161 |  | 161
4 | ТЕР01-02-056-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 3 (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 100 м3 грунта | 0,03 (2+1) / 100 | 6008.93 | 6008.93 |  |  | 180 | 180 |  |  | 508.8 | 15.26
5 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 2 / 100 | 1027.4 | 1027.4 |  |  | 21 | 21 |  |  | 97.2 | 1.94
6 | ТЕР01-01-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (обратная засыпка) | 1000 м3 грунта | 0,08 (36+44) / 1000 | 4388.47 | 93.85 | 4294.62 | 707.35 | 351 | 8 | 343 | 57 | 8.54 | 0.68 | 37.17 | 2.97
7 | ТЕР01-02-027-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,041 (26+15) / 1000 | 1477.23 | 1477.23 |  |  | 61 | 61 |  |  | 123 | 5.04
Благоустройство
8 | ТЕРр68-36-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: дорожных фрез малых типоразмеров | 1 м2 разобранной поверхности | 12 | 42.33 | 1.32 | 41.01 | 1.14 | 508 | 16 | 492 | 14 | 0.13 | 1.56 | 0.06 | 0.72
9 | ТЕРр68-36-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков | 1 м2 разобранной поверхности | 8 | 24.43 | 3.2 | 21.23 | 1.13 | 195 | 26 | 169 | 9 | 0.3 | 2.4 | 0.08 | 0.64
10 | ТССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 5 2*2,5 | 18.78 |  | 18.78 |  | 94 |  | 94
11 | Постановления РЭК Свердловской области от 30.11.2016 N 142-ПК | Утилизация твердых бытовых отходов 190,91/6,01/1,2 МАТ=190,91/6,01/1,2 | т | 5 2*2,5 | 26,47 190,91/6,01/1,2 |  |  |  | 132
12 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03 3 / 100 | 4139.32 | 275.77 | 3829.39 | 393.05 | 124 | 8 | 115 | 12 | 24.19 | 0.73 | 20.6 | 0.62
13 | ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (ОКПД2 08.12.12.140 Страна-производитель Россия) | м3 | 3.5 | 122.26 |  |  |  | 428
14 | ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0.2 | 3558.48 | 197.92 | 47.98 | 0.81 | 712 | 40 | 10 |  | 15.12 | 3.02 | 0.05 | 0.01
15 | ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) | 100 м2 покрытия | 0.2 | 3405.24 | 182.22 | 40.44 |  | 681 | 36 | 8 |  | 13.92 | 2.78
Итого по разделу 1 Земляные работы | [8 empty] | 33920 |  |  |  |  | 40.01 |  | 11.83
Раздел 2. Укладка трубы бестраншейным способом
16 | ГЭСН04-01-079-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) 3,66 = 0,00 + 0,27 x 13,55 | шт | 3 | 3.66 | 3.66 |  |  | 11 | 11 |  |  | 0.27 | 0.81 | 0.28 | 0.84
17 | ТСЭМ-380601 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 40 Кн | маш.-ч | 0.84 | 843.85 |  | 843.85 | 20.33 | 709 |  | 709 | 17
18 | ГЭСН04-01-080-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) 3,52 = 0,00 + 0,26 x 13,55 | шт | 3 | 3.52 | 3.52 |  |  | 11 | 11 |  |  | 0.26 | 0.78 | 0.26 | 0.78
19 | ТСЭМ-380601 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 40 Кн | маш.-ч | 0.78 | 843.85 |  | 843.85 | 20.33 | 658 |  | 658 | 16
20 | ГЭСН04-01-085-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dy=315 мм длиной до 300 м 19,80 = 0,00 + 1,32 x 15,00 | м | 180 | 19.8 | 19.8 |  |  | 3564 | 3564 |  |  | 1.32 | 237.6 | 1.56 | 280.8
21 | ТСЭМ-380601 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 40 Кн | маш.-ч | 106.2 | 843.85 |  | 843.85 | 20.33 | 89617 |  | 89617 | 2159
22 | ТСЭМ-021140 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч | 0.72 | 107 |  | 107 | 16.33 | 77 |  | 77 | 12
23 | ТСЭМ-112010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ | маш.-ч | 106.2 | 257.4 |  | 257.4 | 19.03 | 27336 |  | 27336 | 2021
24 | ТСЭМ-150701 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 52.2 | 164.58 |  | 164.58 | 20.33 | 8591 |  | 8591 | 1061
25 | ТСЭМ-400080 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Автоцистерна | маш.-ч | 9 | 161.29 |  | 161.29 | 16.33 | 1452 |  | 1452 | 147
26 | ТСЭМ-310601 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Илососная машина КО 560, объемом 6000 л | маш.-ч | 7.2 | 161.34 |  | 161.34 | 19.03 | 1162 |  | 1162 | 137
27 | ТСЭМ-391603 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м3/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м | маш.-ч | 9 | 16.54 |  | 16.54 |  | 149 |  | 149
28 | ТССЦ-101-2325 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Смазка графитомедистая (ОКПД2 23.99.14.130 Страна-производитель Россия) | кг | 6.84 | 15.6 |  |  |  | 107
29 | ТССЦ-101-0963 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая (ОКПД2 20.13.43.111 Страна-производитель Россия) | т | 0,09738 97,38/1000 | 2219.35 |  |  |  | 216
30 | ТССЦ-109-0088 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бентонит Premium Gel (ОКПД2 08.12.22.111 Страна-производитель Россия) | кг | 7308 | 10.05 |  |  |  | 73445
31 | цена поставщика | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 315х18,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (ОКПД2 22.21.21.122 Страна-производитель Россия) МАТ=6090/1,2/4,34*1,03*1,012 | м | 181.1 | 1218,89 6090/1,2/4,34*1,03*1,012 |  |  |  | 220741
32 | ТЕР24-02-001-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 315 мм | 1 соединение | 16 | 120.06 | 45 | 75.06 |  | 1921 | 720 | 1201 |  | 3 | 48
Итого по разделу 2 Укладка трубы бестраншейным способом | [8 empty] | 2031628 |  |  |  |  | 330.27 |  | 324.78
Раздел 3. Присоединение. Промывка.
33 | ТЕР24-02-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 315 мм 323,28 = 1 340,18 - 1 x 1 016,90 | 1 соединение | 2 | 323.28 | 81 | 232.08 |  | 647 | 162 | 464 |  | 5.4 | 10.8
34 | цена поставщика | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR 17 для труб диаметром 315 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия) МАТ=13080/1,2/6,01*1,03*1,012 | шт | 2 | 1890,47 13080/1,2/6,01*1,03*1,012 |  |  |  | 3781
35 | ТЕР22-06-001-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 300 мм 1 015,09 = 3 093,97 - 426 x 4,88 | 1 км трубопровода | 0.18 | 1015.09 | 964.4 |  |  | 183 | 174 |  |  | 80.3 | 14.45
36 | ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Водоотлив: из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 0,7668 76,68 / 100 | 2285.94 |  | 2285.94 |  | 1753 |  | 1753
Итого по разделу 3 Присоединение. Промывка. | [8 empty] | 45321 |  |  |  |  | 29.04
Раздел 4. Колодцы
ВК 1
37 | ТЕР22-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,082 ((0,24*3+0,1)) / 10 | 2867.79 | 785.77 | 2082.02 | 236.15 | 235 | 64 | 171 | 19 | 63.78 | 5.23 | 12.462 | 1.02
38 | ТЕР22-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих 10 838,10 = 31 271,98 - 5,8 x 321,90 - 9,6 x 872,46 - 3,95 x 2 580,06 | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,188 (0,4*3+0,27+0,41) / 10 | 10838.1 | 1309.62 | 3470.03 | 393.59 | 2038 | 246 | 652 | 74 | 106.3 | 19.98 | 20.77 | 3.9
39 | ТССЦ-403-8275 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) (ОКПД2 23.61.12.160 Страна-производитель Россия) | шт. | 3 | 706.66 |  |  |  | 2120
40 | ТССЦ-403-8657 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Крышки колодцев КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) (ОКПД2 23.61.12.160 Страна-производитель Россия) | шт. | 1 | 569.28 |  |  |  | 569
41 | ТССЦ-404-0003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 50 (ОКПД2 23.61.11.130 Страна-производитель Россия) | 1000 шт. | 0,165 165 / 1000 | 674.6 |  |  |  | 111
42 | цена поставщика | Люк тяжелый Т-2 на шарнире (ОКПД2 25.11.23.119 Страна-производитель Россия) МАТ=7650/1,2/6,01*1.03*1.012 | шт | 1 | 1105,66 7650/1,2/6,01*1.03*1.012 |  |  |  | 1106
43 | ТССЦ-509-3906 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Скобы ходовые (ОКПД2 24.33.11.000 Страна-производитель Россия) | шт. | 7 | 5.18 |  |  |  | 36
44 | ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.143 | 1496.69 | 284.08 | 104.01 |  | 214 | 41 | 15 |  | 21.2 | 3.03
45 | ТЕР22-03-014-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 300 мм 355,94 = 601,14 - 1,67 x 138,27 - 0,00136 x 10 504,65 | 1 фланец | 2 | 355.94 | 44.36 | 2.18 |  | 712 | 89 | 4 |  | 2.84 | 5.68 | 1.67 | 3.34
46 | ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов 344,53 = 430,50 - 1 x 85,97 | 10 фасонных частей | 0,2 2 / 10 | 344.53 | 61.34 | 283.19 | 49.67 | 69 | 12 | 57 | 10 | 4.8 | 0.96 | 2.61 | 0.52
47 | цена поставщика | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец ПЭ100 SDR 17, диаметр: 315 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия) МАТ=3120/1,2/6,01*1,03*1,012 | шт | 2 | 450,94 3120/1,2/6,01*1,03*1,012 |  |  |  | 902
48 | ТЕР24-02-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 315 мм 323,28 = 1 340,18 - 1 x 1 016,90 | 1 соединение | 2 | 323.28 | 81 | 232.08 |  | 647 | 162 | 464 |  | 5.4 | 10.8
49 | цена поставщика | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR 17 для труб диаметром 315 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия) МАТ=13080/1,2/6,01*1,03*1,012 | шт | 2 | 1890,47 13080/1,2/6,01*1,03*1,012 |  |  |  | 3781
50 | ТЕР22-03-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм 1 239,26 = 9 672,60 - 1 x 8 433,34 | 1 т фасонных частей | 0.145 | 1239.26 | 411.94 | 365.55 | 35.87 | 180 | 60 | 53 | 5 | 34.3 | 4.97 | 1.78 | 0.26
51 | цена поставщика | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ DN300х300 PN10 (чугунный с ЦПП) (ОКПД2 24.51.30.000 Страна-производитель Россия) МАТ=43305/1,2/6,01*1,03*1,012 | шт | 1 | 6258,93 43305/1,2/6,01*1,03*1,012 |  |  |  | 6259
ВК 2
52 | ТЕР24-02-007-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 315х63 мм | 1 соединение | 1 | 97.36 | 37.93 | 53.48 |  | 97 | 38 | 53 |  | 2.6 | 2.6
53 | цена поставщика | Седелочный отвод DAA-TL д. 0315/63 ПЭ100 SDR 11 FRIALEN (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Германия) МАТ=17844,84/1,2/6,01*1,03*1,012 | шт | 1 | 2579,14 17844,84/1,2/6,01*1,03*1,012 |  |  |  | 2579
54 | ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов 344,53 = 430,50 - 1 x 85,97 | 10 фасонных частей | 0,4 ((2+2)) / 10 | 344.53 | 61.34 | 283.19 | 49.67 | 138 | 25 | 113 | 20 | 4.8 | 1.92 | 2.61 | 1.04
55 | цена поставщика | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17, диаметр 63 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия) МАТ=120/1,2/6,01*1,03*1,012 | шт | 2 | 17,34 120/1,2/6,01*1,03*1,012 |  |  |  | 35
56 | цена поставщика | Отвод 90 град. ПЭ100 SDR 17 Д=63 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия) МАТ=1244,40/1,2/6,01*1,03*1,012 | шт | 2 | 179,85 1244,40/1,2/6,01*1,03*1,012 |  |  |  | 360
57 | ТЕР22-03-014-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 50 мм 49,81 = 85,43 - 0,25 x 138,27 - 0,0001 x 10 504,65 | 1 фланец | 2 | 49.81 | 5.78 |  |  | 100 | 12 |  |  | 0.37 | 0.74 | 0.25 | 0.5
58 | ТЕР22-03-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм 30,92 = 328,42 - 1 x 297,50 | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 30.92 | 12.6 | 1.09 |  | 31 | 13 | 1 |  | 1.01 | 1.01
59 | цена поставщика | 2111 Задвижка фланцевая DN050 PN16 EN-GJS-400-15 Яфар-Рус (ОКПД2 28.14.13.120 Страна-производитель Россия) МАТ=10480,31/1,2/6,01*1,02*1,003 | шт | 1 | 1486,69 10480,31/1,2/6,01*1,02*1,003 |  |  |  | 1487
60 | цена поставщика | 9301 Штурвал для задвижек S=14 DN040-050 Яфар-Рус (ОКПД2 28.14.13.120 Страна-производитель Россия) МАТ=1108,44/1,2/6,01*1,03*1,012 | шт | 1 | 160,2 1108,44/1,2/6,01*1,03*1,012 |  |  |  | 160
ВК 3 камера
61 | ТЕР46-04-001-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка: мелкоблочных стен | 1 м3 | 11,01 10,5+0,51 | 192.23 | 77.75 | 114.48 | 10.91 | 2116 | 856 | 1260 | 120 | 6.64 | 73.11 | 0.77 | 8.48
62 | ТССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 26.4 | 13.9 |  | 13.9 |  | 367 |  | 367
63 | ТССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 26.4 | 13.9 |  | 13.9 |  | 367 |  | 367
64 | ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 26.4 | 8.19 |  | 8.19 |  | 216 |  | 216
65 | ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 12.3 | 288.26 | 27.62 | 67.69 | 7.82 | 3546 | 340 | 833 | 96 | 2.4 | 29.52 | 0.54 | 6.64
66 | ТЕР07-06-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство камер со стенками: из бетонных блоков 136 510,71 = 143 674,51 - 14 x 511,70 | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,12305 (0,195*15+0,265*8+0,543*10+1,83) / 100 | 136510.71 | 11985.55 | 11328.11 | 1483.58 | 16798 | 1475 | 1394 | 183 | 926.24 | 113.97 | 77.96 | 9.59
67 | ТССЦ-403-8002 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/ (ОКПД2 23.61.12.111 Страна-производитель Россия) | шт. | 15 | 132.72 |  |  |  | 1991
68 | ТССЦ-403-8008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ (ОКПД2 23.61.12.111 Страна-производитель Россия) | шт. | 8 | 180.37 |  |  |  | 1443
69 | ТССЦ-403-8012 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/ (ОКПД2 23.61.12.111 Страна-производитель Россия) | шт. | 10 | 346.12 |  |  |  | 3461
70 | ТССЦ-403-0867 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером до 9 м2 (ОКПД2 23.61.12.142 Страна-производитель Россия) | м3 | 1.83 | 2054.55 |  |  |  | 3760
71 | цена поставщика | Люк тяжелый Т-2 на шарнире (ОКПД2 25.11.23.119 Страна-производитель Россия) МАТ=7650/1,2/6,01*1.03*1.012 | шт | 2 | 1105,66 7650/1,2/6,01*1.03*1.012 |  |  |  | 2211
72 | ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов 344,53 = 430,50 - 1 x 85,97 | 10 фасонных частей | 0,3 (1+2) / 10 | 344.53 | 61.34 | 283.19 | 49.67 | 103 | 18 | 85 | 15 | 4.8 | 1.44 | 2.61 | 0.78
73 | цена поставщика | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17, диаметр 315 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия) МАТ=4140/1,2/6,01*1,03*1,012 | шт | 1 | 598,36 4140/1,2/6,01*1,03*1,012 |  |  |  | 598
74 | цена поставщика | Отвод 90° полиэтиленовый электросварной ПЭ100 SDR 17, диаметр 315 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия) МАТ=94435,43/1,2/6,01*1,03*1,012 | шт | 2 | 13648,88 94435,43/1,2/6,01*1,03*1,012 |  |  |  | 27298
75 | ТЕР22-03-014-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 300 мм 355,94 = 601,14 - 1,67 x 138,27 - 0,00136 x 10 504,65 | 1 фланец | 1 | 355.94 | 44.36 | 2.18 |  | 356 | 44 | 2 |  | 2.84 | 2.84 | 1.67 | 1.67
76 | ТЕР22-03-006-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм 328,08 = 2 509,73 - 1 x 2 181,65 | 1 задвижка (или клапан обратный) | 3 | 328.08 | 78.29 | 176.39 | 17.33 | 984 | 235 | 529 | 52 | 6.05 | 18.15 | 0.86 | 2.58
77 | цена поставщика | 2111 Задвижка фланцевая DN300 PN16 EN-GJS-400-15 Яфар-Рус (ОКПД2 28.14.13.120 Страна-производитель Россия) МАТ=115302,36/1,2/6,01*1,03*1,012 | шт | 3 | 16664,8 115302,36/1,2/6,01*1,03*1,012 |  |  |  | 49994
78 | цена поставщика | 9301 Штурвал для задвижек S=27 DN250-350 Яфар-Рус (ОКПД2 28.14.13.120 Страна-производитель Россия) МАТ=3409,55/1,2/6,01*1,03*1,012 | шт | 3 | 492,79 3409,55/1,2/6,01*1,03*1,012 |  |  |  | 1478
79 | ТЕР24-02-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 315 мм 323,28 = 1 340,18 - 1 x 1 016,90 | 1 соединение | 1 | 323.28 | 81 | 232.08 |  | 323 | 81 | 232 |  | 5.4 | 5.4
80 | цена поставщика | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR 17 для труб диаметром 315 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия) МАТ=13080/1,2/6,01*1,03*1,012 | шт | 1 | 1890,47 13080/1,2/6,01*1,03*1,012 |  |  |  | 1890
81 | ТЕР22-03-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм 1 239,26 = 9 672,60 - 1 x 8 433,34 | 1 т фасонных частей | 0.145 | 1239.26 | 411.94 | 365.55 | 35.87 | 180 | 60 | 53 | 5 | 34.3 | 4.97 | 1.78 | 0.26
82 | цена поставщика | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ DN300х300 PN10 (чугунный с ЦПП) (ОКПД2 24.51.30.000 Страна-производитель Россия) МАТ=43305/1,2/6,01*1,03*1,012 | шт | 1 | 6258,93 43305/1,2/6,01*1,03*1,012 |  |  |  | 6259
Итого по разделу 4 Колодцы | [8 empty] | 969623 |  |  |  |  | 352.27 |  | 46.67
Раздел 5. Геодезические работы
83 | цена поставщика | Исполнительная геодезическая съемка (4 геодезических отметок) ПЗ=6000/1,2/6,01 | комплекс работ | 1 | 831,95 6000/1,2/6,01 |  |  |  | 832
Итого по разделу 5 Геодезические работы | [8 empty] | 5000
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 590940 | 8924 | 142091 | 6362 |  | 653.55 |  | 333.29
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 613591 | 10261 | 163405 | 7316 |  | 751.59 |  | 383.28
В том числе, справочно:
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 6, 3, 10, 64, 4-5, 7, 36, 8-9, 12-15, 33, 35, 37-40, 45-46, 48, 50, 52-54, 57-59, 72, 75-76, 79, 81, 44, 65, 61-63, 66, 16-32) | [8 empty] | 22651 | 1339 | 21314 | 954 |  | 98.0325 |  | 49.9935
Накладные расходы | [8 empty] | 20459
Сметная прибыль | [8 empty] | 9420
Итоги по смете:
Итого Поз. 1-15, 33-83 "Письмо №7484-ИФ/09 от 26.02.2021 г. Внешние инженерные сети водопровода СМР=6,01" | [8 empty] | 1053872 |  |  |  |  | 421.32 |  | 58.5
Итого Поз. 16-32 "Протокол №4 от 28 декабря 2020 г. заседания Комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской обл. СМР=4,34" | [8 empty] | 2031628 |  |  |  |  | 330.27 |  | 324.78
Итого | [8 empty] | 3085500 |  |  |  |  | 751.59 |  | 383.28
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 439093
Машины и механизмы | [8 empty] | 163405
ФОТ | [8 empty] | 17577
Накладные расходы | [8 empty] | 20459
Сметная прибыль | [8 empty] | 9420
НДС 20% от 3085500 | [8 empty] | 617100
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3702600 |  |  |  |  | 751.59 |  | 383.28
Составил: инженер-сметчик___________________________Шестакова Г.П.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: главный инженер___________________________Арефьев А.П.
(должность, подпись, расшифровка)