## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ООО "Аква-тэк СК" | [11 empty] | МУП БВКХ "Водоканал"
Директор | [11 empty] | Директор
_________________Сарафанов Е.В. | [11 empty] | _________________Алешина А.А.
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 28-02/2021
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт главного коллектора (п.1) от КГН-1/1 у музыкальной школы по ул. Театральная д. 17 до КК-49/1 у очистных сооружений города в районе пересечения ул. Театральная и ул. Анучина. D=800 мм; L=10 м.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Техническое задание
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________961329,60 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3164 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________190,93 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕР27-03-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см | 100 м2 | 0.3 | 2224.28 | 69.78 | 2128.64 | 111.08 | 667 | 21 | 639 | 33 | 5.81 | 1.74 | 6.06 | 1.82
2 | ТЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0.105 | 674.6 | 145.29 | 529.31 | 70.87 | 71 | 15 | 56 | 7 | 13.22 | 1.39 | 3.79 | 0.4
3 | ТЕР01-01-013-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0.09 | 7436.65 | 349.15 | 7081.12 | 1061.87 | 669 | 31 | 637 | 96 | 31.77 | 2.86 | 55.8 | 5.02
4 | ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 198.3 | 16.37 |  | 16.37 |  | 3246 |  | 3246
5 | ТЕРр66-16-42 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 800 мм | 100 м трубопровода | 0.1 | 2961.38 | 2498.08 | 121.61 |  | 296 | 250 | 12 |  | 208 | 20.8
6 | ТЕРр66-35-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Очистка под заглушку участка трубы диаметром: до 600 мм | 1 операция | 2 | 168.12 | 17.34 | 143.46 | 14.34 | 336 | 35 | 287 | 29 | 1.28 | 2.56 | 1.05 | 2.1
7 | ТЕРр66-35-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 600-900 мм | 1 операция | 1 | 203.24 | 21 | 174.92 | 17.5 | 203 | 21 | 175 | 18 | 1.55 | 1.55 | 1.28 | 1.28
8 | ТЕРр66-36-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 200-400 мм | 1 шт. | 1 | 1817.75 | 116.53 | 168.12 |  | 1818 | 117 | 168 |  | 8.6 | 8.6
9 | ТЕРр66-36-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 400-600 мм | 1 шт. | 1 | 1982.4 | 169.24 | 280.06 | 41.09 | 1982 | 169 | 280 | 41 | 12.49 | 12.49 | 2.9 | 2.9
10 | ТЕРр66-36-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 600-800 мм | 1 шт. | 1 | 3473.58 | 292.68 | 527.38 | 82.19 | 3474 | 293 | 527 | 82 | 21.6 | 21.6 | 5.8 | 5.8
11 | ТСЭМ-391603 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м3/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м | маш.-ч | 250 | 16.54 |  | 16.54 |  | 4135 |  | 4135
12 | ТЕРр66-28-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 800 мм | 100 м трубопровода | 0.1 | 6668.32 | 1243.42 | 5424.9 | 161.52 | 667 | 124 | 543 | 16 | 68.32 | 6.83 | 12 | 1.2
13 | ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0.65 | 1636.02 | 117.4 | 26.91 | 4.96 | 1063 | 76 | 17 | 3 | 10.2 | 6.63 | 0.35 | 0.23
14 | ТЕР22-01-021-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм | 1 км трубопровода | 0.01 | 46213.94 | 11802.84 | 28525.82 | 2819.41 | 462 | 118 | 285 | 28 | 923.54 | 9.24 | 159.74 | 1.6
15 | ТССЦ-507-0615 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 800 мм | 10 м | 1.01 | 29003.47 |  |  |  | 29294
16 | ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов 344,53 = 430,50 - 1 x 85,97 | 10 фасонных частей | 0.1 | 344.53 | 61.34 | 283.19 | 49.67 | 34 | 6 | 28 | 5 | 4.8 | 0.48 | 2.61 | 0.26
17 | ТССЦ-507-4209 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим. | Муфта полиэтиленовая для труб диаметром 800 мм | шт. | 1 | 3382.81 |  |  |  | 3383
18 | ТЕР01-02-061-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (подбивка пазух, устройство защитного слоя) | 100 м3 грунта | 0.33 | 1278.97 | 1278.97 |  |  | 422 | 422 |  |  | 121 | 39.93
19 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 36.3 | 135.61 |  |  |  | 4923
20 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.525 | 4139.32 | 275.77 | 3829.39 | 393.05 | 2173 | 145 | 2010 | 206 | 24.19 | 12.7 | 20.6 | 10.82
21 | ТССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 68.25 | 130.15 |  |  |  | 8883
22 | ТЕР27-06-024-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Укладка и полупропитка с применением битума: щебеночных оснований толщиной 5 см | 1000 м2 покрытия и основания | 0.03 | 22523.21 | 674.89 | 2236.8 | 342.93 | 676 | 20 | 67 | 10 | 58.13 | 1.74 | 19.19 | 0.58
23 | ТЕР27-06-024-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценкам 27-06-024-01, 27-06-024-02 (ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) | 1000 м2 покрытия и основания | 0.03 | 57563.4 | 55.8 | 1458.6 | 280.05 | 1727 | 2 | 44 | 8 | 4.8 | 0.14 | 18.9 | 0.57
24 | ТЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1000 м2 покрытия | 0.03 | 48187.8 | 622.76 | 3572.28 | 443.94 | 1446 | 19 | 107 | 13 | 45.96 | 1.38 | 22.86 | 0.69
25 | ТЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1000 м2 покрытия | 0.03 | 11034.48 | 2.93 | 7.51 |  | 331 |  |  |  | 0.216 | 0.01
26 | ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 756,77 = 55 602,96 - 96,6 x 536,71 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1000 м2 покрытия | 0.03 | 4457.36 | 622.76 | 3580.8 | 444.64 | 134 | 19 | 107 | 13 | 45.96 | 1.38 | 22.896 | 0.69
27 | ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 7,37 = 6 501,56 - 12,1 x 536,71 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1000 м2 покрытия | 0.03 | 49.67 | 8.78 | 23.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.648 | 0.02
28 | ТССЦ-410-0001 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А(ОКПД2 23.99.13.110 Страна-производитель Россия) | т | 5.076 | 555.03 |  |  |  | 2817
Итого по разделу 1 | [8 empty] | 777775 |  |  |  |  | 190.93 |  | 47.88
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 75333 | 1903 | 13371 | 608 |  | 154.07 |  | 35.96
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 78441 | 2343 | 16039 | 821 |  | 190.93 |  | 47.88
В том числе, справочно:
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 20-28, 3, 13-17, 19, 18) | [8 empty] | 1134 | 134 | 1000 | 106 |  | 11.946 |  | 5.67
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 20-28, 3, 5, 8-12, 6-7, 13-17, 19, 18) | [8 empty] | 1974 | 306 | 1669 | 107 |  | 24.903 |  | 6.2445
Накладные расходы | [8 empty] | 3516
Сметная прибыль | [8 empty] | 2036
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [8 empty] | 21969 |  |  |  |  | 27.12 |  | 22.38
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 1203 |  |  |  |  | 3.78 |  | 7.22
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 3246
Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 15575 |  |  |  |  | 80.87 |  | 11.39
Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 762 |  |  |  |  | 4.73 |  | 3.89
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 40021 |  |  |  |  | 21.62 |  | 3
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 1217 |  |  |  |  | 52.81
Итого | [8 empty] | 83993 |  |  |  |  | 190.93 |  | 47.88
Письмо №7484-ИФ/09 от 26.02.2021 г. Внешние инженерные сети канализации 83 993 * 9,26 | [8 empty] | 777775
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 60059
Машины и механизмы | [8 empty] | 16039
ФОТ | [8 empty] | 3164
Накладные расходы | [8 empty] | 3516
Сметная прибыль | [8 empty] | 2036
Непредвиденные затраты 3% | [8 empty] | 23333
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 801108
НДС 20% | [8 empty] | 160221.6
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 961329.6 |  |  |  |  | 190.93 |  | 47.88
Составил: инженер-сметчик___________________________Шестакова Г.П.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: зам. директора по производству___________________________Кушкин А.А.
(должность, подпись, расшифровка)