## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ:
МУП БВКХ "Водоканал"
Директор
_________________Алешина А.А.
"____" ______________2020 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №06-02/2020
Капитальный ремонт канализационной насосной станции, расположенной по адресу: г.Березовский, пос Монетный, ул. Свободы (Больничный городок)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0.55
2 | Укладка по фермам прогонов: из досок | 1 м3 древесины в конструкции | 0.82
3 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 покрытия | 0.55
4 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0.853
5 | Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0.14
6 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.1848
7 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.0732
8 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 70.61
9 | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия (разборка нового настила) | 100 м2 | 0.55
10 | Разборка стальных балок перекрытий | 1 балка | 4
11 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0.211
12 | Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0.199
13 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0.0306
14 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 92
15 | Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры | 1 м3 ила, грязи | 3
16 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 155.864
17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 155.864
Раздел 2. Земляные работы
18 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0.03
19 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0.01
20 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.01
21 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (обратная засыпка) | 1000 м3 грунта | 0.03
засыпка грунтом
22 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0.1
23 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | 195
24 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0.1
Раздел 3. Стены
25 | Устройство поясов: в опалубке | 100 м3 железобетона в деле | 0.0747
26 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.144
27 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0.0574
28 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм | т | 0.144
29 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм | т | 0.0574
30 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0.0163
Раздел 4. Перекрытие
31 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 0.426
32 | Швеллеры № 16-24 сталь марки 18пс | т | 0.426
33 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.164
34 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.164
35 | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков | 100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков | 0.7083
36 | Профнастил оцинкованный Н60-845-0,7 | м2 | 73.07
37 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 2.579
38 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 2.579
39 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм | т | 2.579
40 | Трубы из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 110 мм | 10 м | 0.1
41 | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм | 100 м2 перекрытий | 0.7083
42 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01 | 100 м2 перекрытий | 0.7083
43 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 21.675
44 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0.0216
45 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм | 10 узлов | 0.4
46 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 160 мм | 10 м | 0.8
47 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм | 1 зонт | 4
48 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 250 мм | шт. | 4
Люки
49 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0.0088
50 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 0.893
51 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.084
52 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм | т | 0.084
53 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов | 1 т конструкций | 0.0632
54 | Люки стальные утепленные размером (применительно) | шт. | 2
Раздел 5. Кровля
55 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.8306
56 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.35
57 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху | 1 м3 изоляции | 8.306
58 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции | 3.5
59 | Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 45 | м3 | 11.653
60 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.7083
61 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.7083
62 | Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов: на битумной мастике | 100 м2 кровли | 0.7083
Раздел 6. Лестницы, лоток, решетка
Лестницы
63 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0.16
64 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0.2
65 | Болты оцинкованные диаметром резьбы 20 (22) мм | т | 0.019
66 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0.211
67 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0.199
68 | Сталь круглая коррозионно-стойкая и жаростойкая марки 12Х18Н10Т диаметром 20 мм | т | 0.076
69 | Сталь круглая коррозионно-стойкая и жаростойкая марки 12Х18Н10Т диаметром 10 мм | т | 0.045
70 | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 4,0-6,0 мм | т | 0.305
71 | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 2,0-3,0 мм | т | 0.052
72 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | 1 т конструкций | 0.03
73 | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 4,0-6,0 мм | т | 0.03
Лоток, решетка
74 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0.183
75 | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 4,0-6,0 мм | т | 0.111
76 | Сталь круглая коррозионно-стойкая и жаростойкая марки 12Х18Н10Т диаметром 6 мм (применительно) | т | 0.024
77 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 5-6 мм | т | 0.024
Раздел 7. Временное ограждение
78 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0.03
79 | Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м | 100 м2 забора | 1.2
80 | Устройство калиток (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м | 100 м2 калиток | 0.02
81 | Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев | 100 м2 забора | 1.22
Раздел 8. Надземная часть
82 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м | 1 т конструкций | 0.935
83 | Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм | т | 0.189
84 | Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 80х60 мм, толщина стенки 4 мм | т | 0.746
85 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом | 10 т конструкций | 0.0935
86 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3
87 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3
88 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 0.676
89 | Профнастил покрытие полиэстр С21 | м2 | 67.6
90 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0.22
91 | Профнастил покрытие полиэстр НС 44 | м2 | 22
92 | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х38 мм | 10 шт. | 73
93 | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 21.9
Полы
94 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.63
95 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.068
96 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0.068
97 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм | т | 0.068
98 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0.123
99 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 до 50мм | 100 м2 покрытия | 0.123
100 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 1.26
Составил: инженер-сметчик___________________________Шестакова Г.П.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: главный инженер___________________________Арефьев А.П.
(должность, подпись, расшифровка)