## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
МУП БВКХ "Водоканал"
Директор
_________________ | [11 empty] | _________________Алешина А.А.
" _____ " ________________ 2019 г. | [11 empty] | "____" ______________2019 г.
Свердловская обл., г. Березовский, пос. Монетный
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 35-02/2019
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт сети водоотведения в пос. Монетный (п. 8) на участке по ул. Попова от ул. Свободы до ул. Комсомольская. D=160 мм; L=307 м.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Техническое задание
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2054746,80 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________27169 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1419,18 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-004-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,1136 113,6 / 1000 | 5865.54 | 125.51 | 5740.03 | 945.41 | 666 | 14 | 652 | 107 | 11.42 | 1.3 | 49.68 | 5.64
2 | ТЕР01-02-094-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | 100 м3 | 0.3 | 6045.2 |  | 6045.2 | 378.69 | 1814 |  | 1814 | 114 |  |  | 16.33 | 4.9
3 | ТЕР01-01-014-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,02 20 / 1000 | 9242.94 | 307.28 | 8929.28 | 1491.06 | 185 | 6 | 179 | 30 | 27.96 | 0.56 | 81.08 | 1.62
4 | ТССЦпг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | 39 20*1,95 | 3.56 |  | 3.56 |  | 139 |  | 139
5 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 100 м3 грунта | 0,036 3,6 / 100 | 3270.62 | 3270.62 |  |  | 118 | 118 |  |  | 297.6 | 10.71
6 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,036 3,6 / 100 | 1027.4 | 1027.4 |  |  | 37 | 37 |  |  | 97.2 | 3.5
7 | ТЕР01-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,02 20 / 1000 | 6862.86 | 228.15 | 6629.61 | 1107.08 | 137 | 5 | 132 | 22 | 20.76 | 0.42 | 60.2 | 1.2
8 | ТССЦпг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | 39 20*1,95 | 3.56 |  | 3.56 |  | 139 |  | 139
9 | ТЕР01-01-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (обратная засыпка) | 1000 м3 грунта | 0,1336 133,6 / 1000 | 4388.47 | 93.85 | 4294.62 | 707.35 | 586 | 13 | 573 | 95 | 8.54 | 1.14 | 37.17 | 4.97
10 | ТЕР01-01-036-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,12 120 / 1000 | 26.66 |  | 26.66 | 4.76 | 3 |  | 3 | 1 |  |  | 0.25 | 0.03
Итого по разделу 1 Земляные работы | [8 empty] | 47885 |  |  |  |  | 22.29 |  | 25.25
Раздел 2. Трубопровод
11 | ТЕРр66-27-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 150 мм (Понижающий коэффициент для трубы диам. 100 мм ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) | 100 м трубопровода | 3,07 307 / 100 | 9476.89 | 1408.24 | 7731.34 | 171.56 | 29094 | 4323 | 23735 | 527 | 77.376 | 237.54 | 16.2 | 49.73
12 | ТЕРр66-31-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 100 мм на dн 160 и 180 мм 18 041,77 = 43 065,99 - 16 x 587,50 - 0,057 x 13 506,50 - 10,5 x 1 414,70 | 100 м трубопровода | 3,07 307 / 100 | 18041.77 | 4059.26 | 13498.07 | 1196.67 | 55388 | 12462 | 41439 | 3674 | 274.46 | 842.59 | 88.2 | 270.77
13 | цена поставщика | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 160х9,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) МАТ=1262,40/1,2/7,85*1,02*1,012 | м | 322.35 | 138,33 1262,40/1,2/7,85*1,02*1,012 |  |  |  | 44591
14 | ТЕРр66-30-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования | 100 м трубопровода | 3,07 307 / 100 | 371.8 | 66.79 | 305.01 | 10.59 | 1141 | 205 | 936 | 33 | 3.67 | 11.27 | 1 | 3.07
Итого по разделу 2 Трубопровод | [8 empty] | 1388210 |  |  |  |  | 1200.54 |  | 355.92
Раздел 3. Колодцы. Демонтажные работы
15 | ТЕР23-03-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,582 (0,18*5+0,24*13+0,16*5+0,08*1+0,1*8+0,02*6) / 10 | 2821.81 | 1063.48 | 1758.33 | 218.53 | 1642 | 619 | 1023 | 127 | 83.214 | 48.43 | 11.526 | 6.71
Итого по разделу 3 Колодцы. Демонтажные работы | [8 empty] | 32656 |  |  |  |  | 61.26 |  | 9.23
Раздел 4. Колодцы. Монтажные работы
16 | ТЕР23-03-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах 8 089,59 = 20 216,39 - 15,07 x 472,56 - 1,94 x 2 580,06 | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,77 (0,18*7+0,24*17+0,16*7+0,08*1+0,1*10+0,02*8) / 10 | 8089.59 | 1772.46 | 2930.56 | 364.22 | 6229 | 1365 | 2257 | 280 | 138.69 | 106.79 | 19.21 | 14.79
17 | ТССЦ-403-8270 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 155.88 |  |  |  | 156
18 | ТССЦ-403-8271 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 7 | 279.07 |  |  |  | 1953
19 | ТССЦ-403-8272 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 17 | 382.7 |  |  |  | 6506
20 | ТССЦ-403-8296 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 48 | 37.91 |  |  |  | 1820
21 | ТССЦ-403-3120 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2,26 0,1*10+0,18*7 | 2580.06 |  |  |  | 5831
22 | ТССЦ-101-2535 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Люки чугунные легкие | шт. | 2 | 511.7 |  |  |  | 1023
23 | ТССЦ-509-3906 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Скобы ходовые | шт. | 70 | 5.18 |  |  |  | 363
Итого по разделу 4 Колодцы. Монтажные работы | [8 empty] | 231049 |  |  |  |  | 135.09 |  | 20.34
Раздел 5. Геодезические работы
24 | цена поставщика | Вынос геодезических отметок в натуре (10 геодезических отметок) ПЗ=15000/1,2/7,85 | комплекс работ | 1 | 1592,36 15000/1,2/7,85 |  |  |  | 1592
Итого по разделу 5 Геодезические работы | [8 empty] | 12497
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 161153 | 19167 | 73021 | 5010 |  | 1264.25 |  | 363.43
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 172529 | 21443 | 82121 | 5726 |  | 1419.18 |  | 410.74
В том числе, справочно:
Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 3, 7, 9-10, 2, 5-6, 15-16, 18) | [8 empty] | 1986 | 327 | 1658 | 194 |  | 25.9275 |  | 9.965
Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 1, 3, 7, 9-10, 2, 5-6, 11-12, 14-16, 18) | [8 empty] | 9390 | 1949 | 7440 | 521 |  | 129.017 |  | 37.341
Накладные расходы | [8 empty] | 28054
Сметная прибыль | [8 empty] | 17543
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 2713 |  |  |  |  | 4.32 |  | 18.51
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [8 empty] | 2681 | [6 empty] | 6.74
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 278
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 428 |  |  |  |  | 17.97
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 38516 |  |  |  |  | 261.29 |  | 54.7
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 93735 |  |  |  |  | 939.25 |  | 301.22
Материалы для строительных работ | [8 empty] | 44591
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 17893 |  |  |  |  | 196.35 |  | 29.57
Материалы | [8 empty] | 17291
Итого | [8 empty] | 218126 |  |  |  |  | 1419.18 |  | 410.74
Письмо №12661-ДВ/09 от 10 апреля 2019 г. 218 126 * 7,85 | [8 empty] | 1712289
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 67373
Машины и механизмы | [8 empty] | 82121
ФОТ | [8 empty] | 27169
Накладные расходы | [8 empty] | 28054
Сметная прибыль | [8 empty] | 17543
НДС 20% | [8 empty] | 342457.8
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2054746.8 |  |  |  |  | 1419.18 |  | 410.74
Составил: инженер-сметчик___________________________Шестакова Г.П.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: главный инженер ___________________________Арефьев А.П.
(должность, подпись, расшифровка)